Raport de progres
Organizația: A.O. „Help Me”.
Perioada de raportare:  Trimestrul II 2025
             Contract de finanțare servicii nr. CFS/T – HelpMe/2025/25 din  02 ianuarie 2025
Transmis către IP Unitatea de Monitorizare și Evaluare a proiectelor în Domeniul Sănătății (IP UCIMP DS) 

1. abrevieri
AMP – asistența medicală primară

ANSP- agenția națională sănătate publică

PCD – persoană care consumă droguri

OSC – organizațiile societății civile

ONG – organizație neguvernamentală
PNRT – Programul Național de Răspuns la Tuberculoză 2022 – 2025

PTRT – Programul teritorial de răspuns la Tuberculoză
TB – tuberculoză

TB DR – tuberculoză drog-rezistentă

TB S – tuberculoză sensibilă

IFP – Institutul de Ftiziopneumologie

VST – Tratament video susținut a TB

DOT – tratament direct observat a tuberculozei
2. Descrierea proiectului
(Vă rugăm să introduceți activitățile proiectului)
1. Depistarea activă a TB în grupurile cu risc sporit .
	 
	Activitate

	1. 
	Organizarea ședinței cu AMP, asistența medicală din CS Sculeni , Cs  Petrești și  Cs Pîrlita, cu ANSP din raion responsabili de TB , privind intervenția de screening TB și privind rezultatele screening-ului TB. Ședințele  au  vut loc pe datele -15.05.2025 ,   10.06.2025,19.06.2025, cu  participarea  18  persoane .

	2. 
	Elaborarea/actualizarea listelor persoanelor din grupurile cu risc la TB în CS.

	3. 
	Informarea persoanelor din listele elaborate despre necesitatea de examinare și modul de organizare a acesteia.

	4. 
	Obținerea consimțământul informat al persoanelor incluse în Lista persoanelor care necesită examinare. 

Completarea Chestionarului de screening. 

Referire și acompanierea către examinare către instituția medicală a persoanelor . Gestionarea corectă a rezultatelor.

	5. 
	În cazurile de confirmare a tuberculozei, oferirea suportului persoanelor depistate cu TB pentru înrolarea în tratament prin informarea și consilierea acestora.

	6. 
	Informarea populației din localitățile țintă cu privire la TB (prevenire, transmitere, semne și simptome, diagnosticarea, tratament, importanța accesării serviciilor de asistență medicală primară, modalitatea de administrare a tratamentului tuberculozei direct observat sau susținut video etc.) prin distribuirea materialelor informative.

	7. 
	Prezentarea către Departamentul de Coordonare a PNRT și UCIMP pentru validare a listei persoanelor examinate, rezultatelor investigațiilor și indicatorilor stabiliți.


Beneficiari planificați pentru anul 2025:

	Nr 
	Teritoriu
	Număr beneficiari

	1
	Mun. Ungheni
	500

	Total
	500


2.  Asigurarea cu servicii de informare, educare și suport psiho-social pentru creșterea aderenței la tratament și prevenirea recidivelor, pacienții depistați cu tuberculoză și înrolați în tratament 
3. Progresele obținute pentru activitățile proiectului și devierele de la plan
	Obiectiv 1:
Depistarea activă a TB în grupurile cu risc sporit 

	Activitatea
Identificarea persoanelor din grupele țintă cu   screenengul simptomelor .
	Statut:
	 În curs 

	
	Progresul:
	În decursul perioadei de raportare a fost organizată activitatea de  identificare a persoanelor din grupurile țintă către TB pentru AO HELP ME.
· A fost stabilită interacțiunea cu Centrul Medicilor de Familie, CS Petresti ,CS Pirlita  Cs Sculeni  conform Dispoziției MS;  Același dialog și interacțiune cu privire la intervenția de screening TB și investigare radiologică au fost organizate cu medicii ftiziopneumologi din raion , 
· 

	
	Rezultate:
	· În baza evaluării au fost elaborate liste a persoanelor din grupurile țintă pentru aplicarea screening-ului paralel care implică identificarea simptomelor și realizarea radiografiei toracice consultare.



	Activitatea
Suport și acompaniere pentru realizarea radiografiei toracice
	Statut:
	În curs 

	
	Progresul:
	În decursul perioadei de raportare a fost organizată activitatea de suport și acompaniere  pentru realizarea radiografiei toracice din grupurile de beneficiari ale AO HELP ME din localitățile sus numite , în număr de 261 beneficiari.
· obținerea consimțământul informat al persoanelor .
· însoțirea persoanelor la medicul de familie, terapeut sau narcolog, ftiziopneumolog sau infecționist, după caz, pentru evaluarea simptomelor clinice;
· acompanierea și facilitarea procesului de investigare radiologică;
· înrolarea a 4 persoane depistate cu TB în tratament prin informarea și consilierea acestora și menținerea contactelor cu pacientul și medicul deopotrivă.


	
	Rezultate
	261 persoane din grupurile de risc în perioada lunilor aprilie - iunie 2025.
Patru persoane depistate cu Tuberculoză și înrolate în tratament, supervizate de către asistenta medicală și psiholog pe parcursul tratamentului:

XX,  screeneng la data 05.02.25, confirmat și înrolat în tratament 04.04.25
XX, screening 13.05.25, confirmat și înrolat 15.05.25

XX  sreening13.05.25, confirmat și înrolat 22.05.25

XX , scrrening 02.04.25 , confirmat și înrolat în tratament 24.06.25


	Activitatea 

Suport psihosocial în procesul de aderență  la tratament
	Statut:

	Selectați:  În curs /

	
	Progresul:

	Au fost înrolate 24 persoane în aderență la tratament , care au beneficiat de suport psihosocial .

	
	Rezultate:

	 Au finalizat tratamentul 11 persoane , dintre care – 2 tratament încheiat , 9 vindecați .



4. realizări
	Nr.
	Denumirea activităților realizate 
	Nr. activităților 
	                                 Rezultate 

	1.
	 Prelungirea screenengului TB (atât screenengul simptomelor cât și radiologic ) pe teritoriul raionului  Ungheni
	3 întruniri
	Elaborarea actualizată a listelor benefeciarilor din grupa țintă în toate localitățile.


5. Constrângeri și soluții
	Obiectiv 1:
Depistarea activă a TB în grupurile cu risc sporit 

	Activitatea
Identificarea persoanelor din grupul țintă cu   screenengul simptomelor
	Constrângere:
	Dificultăți în elaborarea listei de beneficiari cu identificarea simptomelor și realizarea radiografiei toracice nu au fost .

	
	Soluție:
	-

	Activitatea
Suport și acompaniere pentru realizarea radiografiei toracice
	Constrângere:
	Dificultăți în accesarea serviciilor de examinare din cauza suprasolicitării echipamentului radiologic nu au fost.

	
	Soluție:
	Planificarea din timp a activităților și construirea dialogului cu AMP în baza Dispoziției corespunzătoare a Ministerului Sănătății.


ANEXE 
Semnătura 
Data
